秀逸苏杭东苑机械车位设备及采购

工程合同

建设单位（甲方）：

承包单位（乙方）：

建设单位：                               （以下简称甲方）

承包单位：                               （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  秀逸苏杭东苑地下车库机械停车设备采购及安装工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

1. 工程概况

1.1 工程名称：秀逸苏杭东苑地下车库机械停车设备采购及安装工程

1.2 工程地点：连云港市学院路东侧、凌州东路南侧。

2.  质量标准

2.1  工程质量符合国家现行合格标准。

3.  标的物数量、价格

3.1 合同暂定总价（大写）：             ，详见附件 。

工程机械车位数量按实结算；结算单价按投标时综合单价执行，无论市场如何变化和国家政策性文件如何调整以及机械车位数量是否有变化，其单价均不调整（税率调整除外）。

3.2  本合同单价为“全费用单价”，包含甲方提供的招标内容及技术要求【含《技术规格一览表》、《设备主要技术说明》、《投标货物主要部件、外购件（含材料）明细表》】并进行相关服务而涵盖的所有费用。即包括但不限于：深化设计、材料价格（含材料及损耗、配件等）、包装费、运杂费（含上下货力资费）、保险费、安装施工费、试验检测费、售后服务费、现场协调、现场配合验收、成品保护、管理费、利润、税金、将来价格（成本）的上涨、不可预见费等所有费用。

3.3  本合同为单价合同，该单价是工程结算的依据，除双方另有约定以外，一律不得调整。如乙方不能接受甲方确认的价格，甲方有权另行确定其他乙方。

4.  专利权和货物相关的更改要求

4.1  乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

5.  工期

5.1  工期要求：50日历天（如分批施工，每批次工期50日历天）

并能满足建设单位规划验收条件，具体排产及进场安装时间由乙方根据现场及工期要求自行确定，如乙方不能满足节点工期要求，视为违约，每迟交一日承担合同价的1％违约金，从工程款中扣除。

5.2 下列因素工期顺延：现场障碍影响施工的；停电超过4小时的；场地积水等。

6.  交货方式

6.1  供应的货物到秀逸苏杭东苑工程安装现场，甲方组织相关单位人员对其进行现场清点和检查外观质量后，乙方负责卸放至甲方现场指定场地或仓库，这种清点和检查仅为甲方确认乙方履行合同如期交货，而材料卸放至甲方指定场地或仓库前后甲方不承担其保管责任。

7.  延期交货

7.1  乙方应按照甲方要求的时间交货和提供服务。

7.2  在履行合同过程中，如果乙方遇到不可抗力因素造成不能按时交货和提供服务的情况，应在一日内电话告知甲方并在三日内以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知及证明后，应进行分析，如果同意，可通过补充协议，酌情延长交货时间；如双方在七日内无法达成延长交货约定的，为不影响工期，甲方有权终止合同。

7.3  如果乙方非不可抗力原因而拖延交货或不提供服务超 15 个日历天的，且不能得到甲方书面认可的，甲方有权扣除乙方履约保证金并有权同时要求乙方承担相应责任、有权加收违约损失赔偿（按每迟交一日，承担合同价的1％违约金）或终止合同。

- 付款方式

1、合同签订后，甲方支付乙方合同总价的10%作为定金（乙方需提供合同金额20%银行履约保函）；

2、工程设备进场，经验收合格付至合同价的30%（如甲方需要分批进场，按分批支付）

3、在设备安装、调试、验收合格，并通过国家质量技术监督局检验取得合格证明后7日内支付至合同总价的80%；

4、结算审计完成，支付至结算价的95%；

5、在质保期贰年满后无质量问题向乙方无息支付剩余的5%；

6、甲方每次付款前,乙方应提供相应金额的税务发票（增值税专用发票）,按照甲方内部审批流程支付款项, 在工程竣工验收合格审计完毕后付至已供货款总额的95%时，需提供结算审计全额税务发票，如供方未及时提供发票,需方有权拒绝和延迟支付款项而不视为违约。

9.  检验与验收

9.1  在交货前，乙方应对货物的质量、规格型号、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。

9.2  货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、规格型号、性能、数量等进行初步检验。如发现货物的规格型号或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后90天内，根据检验结果向乙方提出索赔。

9.3  货物在生产过程中或货到现场，甲方如认为质量不合格，可委托具备该材料（设备）检测能力的检测机构对其质量进行检测。如检测结果合格，其检测费由甲方承担；如检测结果不合格，其检测费由乙方承担，同时乙方承担本合同规定的其它责任。

9.4  如果货物的质量和规格型号与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.5  最终验收待工程施工完毕，由双方、工程监理和技术监督部门共同负责验收工作。

9.6  工程验收标准按招标文件和国家有关标准执行。

10.  质量保证和售后服务

10.1  乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的、是按招标文件和相关技术标准制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运行和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期5年内，乙方应对由于材料和制造原因产生的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.2  根据当地质检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，并提出索赔。

10.3  在乙方承诺的质量保证期（从安装调试完毕，并通过技术监督部门验收合格之日起计算5年）内，乙方应派人员跟踪服务，及时处理运行过程中出现的问题，主要配件和部件如发生非人为原因引起的损坏，乙方应及时提供，免费更换或修理。

10.4施工过程中做好与其他平行施工单位的配合协调工作，如因配合不畅造成工程变更或因在交付业主之前未做好成品保护以致发生损失，费用均由乙方承担。

11.  索赔

11.1  甲方有权根据检验标准和自己检验的结果或当地质检部门出具的质检证书向乙方提出索赔。

11.2  在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1  乙方同意退货，按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、误工费以及为保证退回货物所需的其它必要费用。

11.2.2  根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格。

11.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分供应商应承担一切费用和风险，并承担甲方所发生的一切直接费用。甲方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

11.3  如果在甲方发生索赔通知后15天内，乙方未作辩论或未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后15天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.4  甲方推荐的材料、设备品牌，由乙方自选，实际采购时，应及时提供与相应厂家或经销商的材料设备采购合同原件（或盖有乙方印章原件的采购合同复印件）交甲方备案确认，甲方对材料采购数量及质量实时跟踪监督管理，如未按照甲方指定的材料、设备品牌或数量采购，甲方有权要求乙方返工及承担给甲方造成的一切损失，且工期不顺延，甲方保留与乙方解除或中止合同的权力。

12.  违约、赔偿金

12.1  除合同另行规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从乙方的履约保证金中直接扣除违约金,不足部分从工程款中扣除,该违约金按每迟交一日，承担合同价的1％计算，但违约金的最高限额为合同价的15%，如果违约金不足以赔偿甲方的损失，乙方需另外补足甲方的损失。如果乙方拖延交货或不提供服务超 15 日的，甲方有权终止合同并要求其承担法律责任。

12.2  如果因乙方生产及施工的机械停车设备不符合国家及地方有关规定而不能通过政府相关管理部门验收，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

12.3 如果甲方没有按照本合同第7条约定及时付款，甲方承担乙方应付款的利息1%/月，工期顺延；如甲方违反本合同第7.3条规定，给乙方造成损失的，由甲方补偿乙方损失。

13.  履约保证

13.1  乙方在合同签订前，5万元投标保证金自动转为履约保证金，仍存于甲方，待工程全部安装完成，且验收合格后14日内退还。

13.2  乙方提供的履约保证金应按甲方要求提供，与此有关的费用由乙方负担。

13.3  如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿，不足部分由乙方另行承担。

14.  争议解决

14.1  买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按《中华人民共和国合同法》规定向甲方工程所在地人民法院提起诉讼。

15.  违约终止合同

15.1  甲方在乙方违约的情况下，如果：

15.1.1  乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内完成供货任务。

15.1.2  如果乙方未能履行合同规定的其它义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后7天内或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过错并经甲方认可的，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

15.2  在甲方根据上述第16.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

16.  转让与分包

16.1  未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

16.2  乙方在本合同项下要进行分包合同时，必须得到甲方的同意，但不得解除乙方所承担的任何责任和义务。

17.  其它

18.1 合同未尽事宜，按国家合同法有关规定及双方协商解决。

18.  合同生效

21.1  本合同自  签字盖章后  生效。

19.  合同份数

22.1  本合同一式  6  份，均具有同等法律效力，买卖双方各执  3  份。

20.  本合同附件：

甲方：  (公章)                 乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                        （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：

地  址：                        地  址：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：                        电  话：

传  真：                        传  真：

开户银行：中国农业银行       开户银行：

连云港苍梧支行

账  号： 10440301040021172       账  号：

附件一：

技术规格一览表

| 项目 |  | 技术规格及主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 设 备 结 构 | 结构 | 框架式 |
|  | 形式 | 前横梁和纵梁在同一平面上 |
|  | 车台板尺寸（mm） | 内净宽度2050，边梁宽160，相邻台板间距30 |
|  | 入库方式： | 倒车入库，前进出库 |
|  | 操作方式： | 自动/手动/刷卡 |
|  | 控制方式： | PLC自动控制回路系统 |
|  | 驱动方式： | 电机+链条 |
|  | 提升方式： | 链条提升 |
|  | 电源要求 | 24V/DC，电机电源380V/50Hz ，三相五线制 |
|  | 升降电机 | 2.2KW |
|  | 横移电机 | 0.2KW |
|  | 钢结构表面处理要求 | 喷塑 |
|  | 前立柱（2根） | H型钢130×130mm |
|  | 后立柱（4根） | H型钢100×200mm |
|  | 前横梁 | H型钢300×150mm |
|  | 后横梁 | H型钢100×100mm |
|  | 纵梁 | H型钢250×125mm |
|  | 载车板边梁 | t=3.5mm钢板，一次折弯成型 |
|  | 上下车板波浪板 | t=2.0mm镀锌波浪板 |
|  | 机构主要连接部分 | 8.8高强度螺栓连接 |
|  | 地面载车板横移方式 | 齿轮传动 |
| 设 备 性 能 | 升降速度（m/min）： | 4.5 |
|  | 横移动速度（m/min）： | 8 |
|  | 容车尺寸（mm） | 5200x1950x1550 |
|  | 额定载重量（kg） | 2000 |
|  | 运行噪音（dB/A）： | 65 |
|  | 最不利位置取车时间（s）： | 45 |
| 功 能 配 置 | 运转中警告装置 | 运行灯和报警器 |
|  | 紧急停止按钮装置 | 操作盒正面设有急停开关 |
|  | 欠逆相保护装置 | 相序保护器 |
|  | 电力过载保护装置 | 过载保护器 |
|  | 人机误入检测 | 出口处设光电开关，非出入口均设置围栏 |
|  | 限制车辆超长功能 | 前后立柱内侧设光电开关 |
|  | 连锁保护装置 | PLC程序自动保护功能、接触器机械互锁 |
|  | 防断链装置 | 限位开关即时保护 |
|  | 防坠落装置 | 每个载车板4个独立的安全钩 |
|  | 缓冲装置 | 4个吊点处加装弹簧 |
|  | 防止横移逾限装置 | 设有机械档块和限位开关 |
|  | 上、下行程定位开关 | 设有上、下行程定位开关 |
|  | 上、下越程极限开关 | 设有上、下越程极限开关 |
|  | 断电制动装置 | 电机自带制动器可实现1.5的制动力 |
|  | 设置钥匙开关 | 操作盒正面设钥匙开关 |
|  | 防触电措施 | 电柜箱符合国标要求，柜内设有防触电装置 |
|  | 超时保护装置 | PLC自动设置横移和升降超时保护 |
|  | 操作界面 | 中英文显示 |
|  | 故障自动检测并显示功能 | 液晶显示 |
|  | 警示标语及操作说明 | 设置警示标语和操作说明的内容包含：1.操作说明,2.最大容车尺寸,3.入库须知，4.设备厂家电话和24小时服务电话 |

附件二：

设备主要技术说明

A、整机控制指标

1）机械车库型式为二层升降横移式立体车库；

2）车库设计总车位 323 个 ；

3）使用寿命，整机20年，钢结构及其构件40年；

4）整机运行噪音65dB ；

5）最不利位置取车时间45秒；

6）设备采用电机+链条形式提升，链条安全系数7；

7）容车控制尺寸D型车5200mm(车长) X1950mm车宽X1550mm车高；

8）容车控制重量2000Kg；

9）入库方式前进与倒进均可；

10）车库前方预留进出车通道6000mm；

B、钢结构

1）钢结构设计合理，安全可靠，不变形不弯曲。

2）以H型钢为主要材料，材质应=符合国标的要求。

3）主受力构件焊接质量达到国家标准以上；

4）表面经过防腐除锈抛丸处理后，喷涂工程为喷塑，颜色由招标方确定。

5）采用跨梁结构，以减少立柱，便于车辆出入。

6）一层地面运行导轨，实心钢轨30×30mm；

7)提升传动轴Φ60(mm)  ，横移传动轴Φ40(mm)

C、升降横移机构

1）升降速度4.5m/min，升降电机2.2kW,附电磁制动器；运行到位功能：升降误差≤10mm；

2）横移速度8.0m/min，横移电机0.2kw,附电磁制动器；运行到位功能：横移误差≤15mm；

3）电机自带制动系统，失电自动保护。

4）链条采用国优名牌产品杭州东腾，且便于润滑。

5）载车板前端提升链条离前立柱1300mm，转弯半径大，有利于车辆出入车库。

6）防止载车板坠落保护装置：即载车板上升到位时，安全钩自动挂接，载车板下降指令发出后，安全钩自动打开。采用电磁防坠器盐城达金FQB3-50。

7）控制电源：24V/DC，电机电源380V/50Hz ，三相五线制

D、载车板

1)载车板采用镀锌波浪板，拼装严密，不滴漏，采用镀锌波纹板,t2.0 mm；边梁钢板厚度t3.5mm。

2)每一载车板独立使用一台电机。

3)有车辆阻车装置；

4)每个载车板均应有荧光效果的数码牌，同时在PLC中设置相应的编码，使取车输入编号简洁直观。配有醒目的设备操作使用说明及注意事项。

5)地面层载车板，采用齿轮传动，使用后免维护

6)设计车位宽度2450mm，边梁160mm，相邻两车板间间隙30mm；

7)地面层载车板传动轴前后两点（车板长度方向）通轴同步同轴传动；

E、电气控制系统

1)操控盒采用液晶显示按钮控制，并有中文显示故障功能。

2)操控盒设置钥匙开关，并有手动、自动功能。

3)采用可编程控制器PLC，主控PLC采用知名品牌欧姆龙CP1E系列。控制系统核心部分可扩展可升级；

4)主要电气元件采用名牌产品。

F、安全装置

1)紧急停止开关，超载报警；

2)运转中警告装置；

3)人车误入检出装置；

4)设置钥匙开关；

5)防触电措施；

6)微电脑时程控制；

7)电磁防坠落装置；

8)车长检查装置；

9)防止横移逾限装置；

10)上下定位极限开关；

11)上升终点极限开关；

12)故障报警及运行显示装置；

13)欠逆相保护装置；

14)电力过负荷保护装置；

15）车轮定位装置；

16）连锁装置；

17）断电制动装置；

18）警示标语及操作说明；

19）过电压保护装置；

20)防护栏(高度自行提报)。

附件三：

投标货物主要部件、外购件（含材料）明细表

| 序号 | 主要部件、外购件 （含材料）名称 | 型号及规格 | 备注 （如是外购请注明产地、制造商） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升电机 | 2.2KW | 中国、仲益 |
| 2 | 移动电机 | 0.2KW | 中国、仲益 |
| 3 | 防坠安全器 | FQB3-50 | 中国、达金 |
|  | 可编程控制器 | CP1E系列 | 中国、欧姆龙 |
| 4 | 驱动链条 | 精密双排滚子链 16A-2 | 中国、杭州东腾 |
| 5 | 传动链条 | 精密双排滚子链 20A | 中国、杭州东腾 |
| 6 | 提升链条 | 精密单排滚子链 16A | 中国、杭州东腾 |
| 7 | 热保护器 | LRE16N | 中国、施耐德 |
| 8 | 相序继电器 | K8DS-PM2（380V） | 中国、欧姆龙 |
| 9 | 三相交流接触器 | LC1E1210M5N | 中国、施耐德 |
| 10 | 三相交流接触器 | LC1E0910M5N | 中国、施耐德 |
| 11 | 三相漏电断路器 | EA9RN4C1630C | 中国、施耐德 |
| 12 | 一位熔断器座/带保险 | RS15/2A RT18-32X 1P | 中国、正泰 |
| 13 | 工作指示灯 | ND16-22D/2C 绿色 220V | 中国、正泰 |
| 14 | 单相断路器 | DZ47-60 1P C10 | 中国、正泰 |
| 15 | 继电器 | MY2NJ/DC24V | 中国、欧姆龙 |
| 16 | 继电器座 | PYF08A | 中国、欧姆龙 |
| 17 | 三相插座 | AC30-122 10A | 中国、正泰 |
| 18 | 荧光灯 | XJH-T5-8W 白色 | 中国、三雄极光 |
| 19 | 开关电源 | S8JC-Z05024C | 中国、欧姆龙 |
| 20 | 蜂鸣器 | ND16-22FS 红色DC24V | 中国、正泰 |
| 21 | 行程开关 | SK-8108 | 中国、日本SK |
| 22 | 松链检测开关 | SFD-1112/SL-X | 中国、希福特曼 |
| 23 | 光电开关 | NX-111-K | 中国、松下 |
| 25 | 声光报警灯 | DC24V LTE5102 | 中国、南州 |
| 26 | 人机界面 | SRK-SH-001 | 中国、杭州赛翔 |
| 27 | 前横梁 | H型钢300*150 | 中国、马钢 （仅采购原材料，由我公司完成加工制造） |
| 28 | 后横梁 | H型钢100*100 |  |
| 29 | 纵梁 | H型钢250*125 |  |
| 30 | 前立柱（2根） | H型钢130*130 |  |
| 31 | 后立柱（4根） | H型钢100*200 |  |

注：钢结构均采用抛丸除锈后，喷塑涂装方式，配置表中未尽事宜见投标书。