连云港秀逸苏杭人防地下室

人防设备工程

招

标

文

件

招标人：连云港绿置业有限公司

日   期：2017年03月

第一章  投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：连云港绿源置业有限公司 |
| 2 | 工程名称 | 连云港秀逸苏杭人防地下室人防设备 |
| 3 | 工程地点 | 连云港市新浦区凌州路南、科苑路东 |
| 4 | 招标范围 | 连云港秀逸苏杭人防地下室人防设备安装工程 |
| 5 | 招标方式 | 公开招标 |
| 6 | 计划工期 | 工期 30 日历天；计划开工日期：以甲方书面开工令为准 |
| 7 | 质量要求 | ### 达到国家和地方及行业的质量检验评定的合格标准，一次性验收合格 |
| 8 | 踏勘现场 | √不组织，由投标人自行踏勘 □组织，踏勘联系人： 踏勘集中地点及时间： |
| 9 | 投标有效期 | 投标文件递交截止后28日历天。 |
| 10 | 投标保证金 | 人民币 壹 万元整（￥10000元） |
| 11 | 投标文件份数 | 正本1份，副本1份，另提供投标文件电子版光盘一份，并提供报价清单表格。 |
| 12 | 投标文件递交 | 截止时间：2017年 03 月 30 日15:00时前 递交地址：秀逸苏杭东苑(学院路东、凌州路南)售楼处对面二楼综合办公室 接收人及电话：仲经理；0518-81065558。 |
| 13 | 评标标准及方法 | 技术标合理，商务标低价 |
| 14 | 履约担保 | □无要求 √有，担保的形式：履约保证金 担保的金额：合同价的 5% 提交时间：中标通知书发放后3日内 |
| 15 | 招标文件发售 | 标书领取：2017年 03 月 20 日开始。 投标答疑截止时间：2017年3月28日。 地址：秀逸苏杭东苑(学院路东、凌州路南)售楼处对面二楼成本控制部 标书500元/份。 |
| 16 | 合同形式 | 含税固定总价合同 |
| 17 | 备 注 | ### 本次招投标活动是基于投标单位自愿行为，无论投标单位中标与否，投标单位在投标过程中所产生的一切费用均自行承担，与招标人无关。 |

## 一、总则

### 1、合格的投标人

1.1　必须是企业法人单位

1.2　如投标人代表不是该单位法人代表，则其必须提供《法人代表授权书》。

1.3　参加投标的单位必须具备：1.具备国家人民防空办公室颁发有效的人防工程防护设备生产及安装企业资质及人防主管部门的许可文件。2. 具备国家人民防空办公室颁发有效的人防工程防化设备生产许可证及人防主管部门的许可文件。

### 2、投标费用

2.1　投标人承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 3、工程概况

3.1  项目概况

3.1.1项目名称：秀逸苏杭人防地下室人防设备安装工程通风工程

3.1.2工程地址：连云港市新浦区凌州路南、科苑路东；

4、招标范围

4.1秀逸苏杭人防地下室人防设备安装工程（出图日期详见图纸目录）所涵盖的人防设备的供货、安装、调试、达到人防验收条件的一切内容，保修期内因产品质量问题引起的维修和更换等。

4.2本次依据图纸计算战时通风、救护站通风管道及设备（不含调温除湿机）、发电站部分通风管道及设备。

4.3负责整个人防设备验收报验工作（含检验、检测一切费用）。

5、招标文件内容

（1）文本一册，内容有：

第一章  投标须知

第二章  投标文件内容及格式

第三章  合同条款

第四章  附录

（2）招标图纸

指招标文件内图纸目录所列的图纸，包括在招标及未发放中标通知书前由招标人所发出有关此等图纸的任何修订及/或增订的图纸。

6、投标文件内容

投标单位递交的投标文件应包括：

6.1技术标书（同时提供电子文件，光盘）

6.1.1企业概况

6.1.1.1 企业简历；

6.1.1.2近两年所承建工程一览表；

6.1.1.3目前正在承建工程一览表；

6.1.2 详细的施工组织设计及方案。

6.2商务标书

6.2.1商务标（一）（同时提供电子文件，光盘）

6.2.1.1投标函

6.2.1.2报价书或工程量清单。

6.2.2商务标（二）

6.2.2.1企业法人身份证明书和授权委托书；

6.2.2.2投标人的营业执照和资质等级证明的复印件（复印件加盖公章）；

6.2.2.3近三年承建的人防设备合同履约及质量评定情况一览表；

6.2.2.4投标人通过ISO9000质量保证体系、ISO14000环保体系和OHSAS18000职业安全卫生体系的认证证书（复印件加盖公章）；

6.2.2.5投标人拟派项目管理班子主要成员履历表、项目经理近三年内所有工程获奖证明复印件（发包人验原件时，投标人需提供）；

6.2.2.6投标人拟派项目管理班子主要成员持有的有效的职称或资质证书（复印件加盖公章）；

6.2.2.7投标人的财务状况证明，包括最近连续三年的损益表，资产负债表和财务审计报告（复印件加盖公章）；

6.2.2.8投标人提交的“商务标（二）”中所列文件资料的内容应客观、属实，在投标有效期内，招标人有权对上述证明文件进行核查，发现有不实之处经查实后，招标人有权取消投标人的中标资格，并且投标人必须承担相应的法律责任。

6.3招标文件所要求的其它资料（或投标人认为必要的其他资料）。

## 二、关于招标文件

### 7、招标文件的补充

7.1　除本招标文件外，招标人在投标截止日期前3天以书面形式发出的招标文件的澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件，均是招标文件的组成部分，对招标人投标人起约束作用。

7.2　投标人领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后1日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

### 8、招标文件的澄清

8.1　投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应于领取招标文件后3天内以书面形式向招标人提出，送至招标人地址。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期前3天前以书面函件形式发出澄清纪要，同时将澄清纪要寄送给所有投标人。投标人收到招标人书面答复时，应办理签收手续。招标文件的澄清作为招标文件的组成部分，具有约束力；

8.2　如有必要，招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式在投标预备会上进行解释。答疑地点及时间招标人另行通知。

### 9、招标文件的修改

9.1  招标文件发出后，在投标截止日期前2天的任何时候，确需要变更招标内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

9.2　招标文件的修改将以书面形式寄送给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。投标人收到招标人的修改函件时，应办理签收手续；

9.3  招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）函件内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件内容相互矛盾时，以最后发出的为准；

9.4　招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）函件在投标截止时间至少2日前以书面形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改（补充）部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改（补充）函件中明确。

三、投标文件的编制

10、投标文件的编制

10.1 　投标人和招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，并且，为了解释投标文件，应以中文为准；

10.2 　除材料技术要求及质量标准另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 11、投标报价

11.1  招标人提供的工程量清单不能保证所提供清单项目完整性和工程量准确性，如有异议，投标人需书面提出；无异议或无书面提交的，招标人将视作认可，投标报价不予调整。

11.2  所有投标均以人民币报价。本投标综合单价为包干价，投标人填报自行购买的材料设备单价、品牌、规格、型号、产地为固定，除非另有规定，结算时不能作任何调整；不会因费率或汇率、材料/人工/机械的市场价格波动而有所调整；报价中已充分考虑可能发生临时停水停电、二次搬运、成品保护等因素引发的一切费用。

11.3  投标人应在投标时发现清单和规范相互之间的矛盾或错误，并以书面通知招标人，由招标人澄清。合同签订后除招标人确认的按合同定义的变更以外，任何该等差异均不应导致合同价格的调整。合同图纸或合同规范的任何字眼上或数字上的错误或遗漏皆不能使合同失效，亦不会全部或部分免除中标人按照合同文件所承担的工作或责任。

11.4  投标人应在投标前深度读图,提早发现并纠正施工图中的缺陷、漏项和配合各专业的交叉施工中所发生的问题，并以书面形式报送招标方，招标方将根据投标方提出的问题统一安排答疑，并以书面形式将答疑问题传送至投标方。招标方对此类专业错、漏、碰撞及常规性错误引起的返工，将不予签发变更签证及工期的顺延。

11.5 各投标人在投标报价前应仔细勘察现场实际情况进行报价；任何在投标报价中未能考虑到的当前现场实际条件，将不能在后期的现场签证中补办。

11.6 本工程报价均包括工程实际中必须进行的措施项目，及竣工后的建筑垃圾及时清理、成品保护、竣工前和移交给总承包商前的现场协调、现场配合验收、保修期内维修和保修、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等。

11.7  投标报价

11.8.1按2014《江苏省安装工程计价表》、13年《建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省建设工程费用定额》（2014）和2016年1月份《江苏省连云港市工程造价信息》指导价以及政府相关文件，结合工程实际情况和江苏省连云港市建筑市场行情编制。

11.8.2报价人应按招标人提供图纸及参考工程量清单报价。报价人计算的工程量、分部分项及分部分项工作特征内容如与招标人提供的参考工程量或项目不同，报价人可在报价清单中另行列项对增加或减少项目和数量进行调整。报价人缺报或漏报的工程项目，视作该项目的费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，合同签订后，招标人将不予支付。

11.8.3除非合同中另有规定，报价人在报价中所报工程量的含税固定综合单价和合价，以及工程量报价表中的报价总价均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、政策性文件规定费用、大型机械进退场费、风险费等所有费用，亦包含技术规范要求的费用。

11.8.4报价人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，应充分考虑人防设备施工时与其它专业队伍的交叉施工，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

11.8.5在清标及回标过程中，如投标书中工程单价结构明显不合理或明显高于市场价或明显算数错误的，招标人将会要求投标人对其进行修正、澄清。

### 12、投标有效期

12.1  投标文件从递交截止之日算起的60日历天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2  如果出现特殊情况，在原定投标有效期期满之前，招标人可向投标单位提出延长有效期的要求，但最多不超过30个日历天。并及时通知投标单位，投标单位不得拒绝。

12.3  投标有效期内，投标单位不得要求修改投标文件，中标后不得拖延或拒签合同。

12.4  在特殊情况下，在第一次延长期满之前招标单位可以提出进一步延长投标有效期的要求，这种要求将以书面方式通知所有投标单位，投标单位提交的投标保证金（保函）的有效期也相应延长，但投标单位可以拒绝这种要求，招标人不会因此而没收投标保证金。投标单位拒绝延长投标保证金的有效期时，招标人将拒绝投标人的投标；已投标的，将被原封退回。对于同意延长投标有效期的投标单位，不得要求也不得改变其投标文件。

### 13、投标保证金

13.1  投标人在领取标书前，应交纳投标保证金，人民币￥10000.00元（壹万元整）。

13.2  本次投标担保的投标保证金，形式为转帐支票，招标人收到投标保证金后，由招标人财务部出具收据。投标担保的有效期应超出投标文件有效期30天。

13.3  招标人确定中标单位10天后，未中标的投标人须归还招标文件和招标图纸（图纸齐全，招标文件齐全），并凭收据到招标人财务部办理退还投标保证金及图纸押金手续，但资料费将不予退还，图纸如有丢失和损坏，图纸押金将不予退还，投标保证金及押金不计利息。

13.4  中标单位的投标保证金可转为履约保证金（元，大写：万元整，合同金额的5 %）的一部分，履约保证金在工程竣工验收合格后十个工作日内由招标人付清（不计利息）。

13.5  如投标人有下列任何情形发生时，招标人有权取消其投标或者中标资格，没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，对超过部分要求赔偿：

a、投标人在投标有效期内撤回投标文件；

b、中标后拒绝与招标人签订合同，或坚持提出与本招标文件不符的其它条件；

c、在评标过程中，评标小组发现投标人以他人的名义投标、窜通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，严重损害招标人利益，影响其招标工作进行的，没收其投标保证金。

### 14、 投标文件的份数和签署

14.1  投标人应提供投标文件正本一份，副本一份，电子文件一套（光盘）；

14.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本有不一致之处，以正本为准；

14.3  投标文件封面、投标承诺函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效；

14.4  除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章；

14.5  技术标书及报价清单必须提交电子标书，其格式、内容及数据要求与正本和副本书面标书应完全一致，如有不一致的地方，以正本为准。

15、现场踏勘和答疑

15.1在投标截止之前，各投标单位自行前往工地进行实地踏勘，视察现场以对工地及周边状况、已完成工程及其他有关事项等作出详细了解，并查阅相关资料，该费用由投标方自己承担。

15.2投标人因未按要求做出前述了解而于回标后再对已提交投标文件提出的任何修改，一概不予接纳。现场联系人：孙学华　TEL：13776591587。

15.3投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件3日内以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。所有问题的解答，将在3日内提供给所有投标人。由此产生的对招标文件的内容的修改，以修改通知的方式发出。

15.4答疑将澄清并解答投标人在现场考察及阅读招标文件和图纸后可能提出的有关问题。投标人对任何的疏漏或判断失误，应自行负责。

四、投标文件的递交

### 16、投标文件的密封和标记

16.1  投标文件中的商务标和技术标应分别密封包装。密封方法为：将商务标（正本和副本、电子文档）、技术标（正本和副本、电子文档）、分别密封在二个小密封袋里。在已密封好的二个袋上分别注明投标人名称、地址及商务标或技术标等字样。

16.2  将密封好的二个密封袋装在一个大袋内，密封。大袋上注明投标人名称、地址及投标文件。

16.3  除了按本须知所要求的识别字样外，在内层投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址，以便投标 “迟到”时可以原封退回；

16.4  所有投标文件的内层密封袋的封口处贴封条并骑缝加盖投标人公章，所有投标文件的外层密封袋的封口处贴封条并骑缝加盖投标人公章。

### 17、投标截止日期

17.1  投标人应按前附表所规定的投标截止时间前按以上规定的地址将投标文件送达给招标人；

17.2  招标人按本须知规定的以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，投标人的所有权力和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准；

### 18、迟交的投标文件

18.1  招标人在本须知第17条规定的投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或原封退回给投标人。

### 19、投标文件的补充修改与撤回

19.1  投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

19.2  投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第16款有关规定编制、密封、标志和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样；

19.3  投标撤回通知书必须直接提交招标人。

19.4  根据本须知规定，在投标截止日期以后，不得补充修改投标文件；

19.5  根据本须知规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

五 、开标、评标、定标

### 20、开标

20.1  招标人将按规定的时间与地点自行组织开标，不举行公开的开标会。

20.2  按规定提交合格招标文件，通知撤回的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知规定宣布为无效的投标文件，不予送交评审。

### 21、开标时投标文件的有效性

21.1  开标时，招标人将对投标文件进行审查，当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入评标；

（1）投标方资料不全或不符合标书要求；

（2）投标方标书被发现与其他投标方有串标情况；

（3）投标书逾期送达的；

（4）未在规定时间前交纳投标保证金的；

（5）其它未按本招标文件规定要求或严重违例的；

（6）未实质响应招标文件的；

（7）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

21.2  经招标人对投标文件进行初步审查后，未出现上述任何情况的，其投标文件将交给招标人招标小组进行评审。

### 22、评标

22.1  开标结束后，由招标人负责组织评标。

22.2  招标小组评标结束确定中标单位后，由招标人在投标文件有效期满前向中标单位发送中标通知书。

### 23、评标原则

23.1评标遵循公平、公正、科学、择优的原则，对报价、工期、质量、安全文明施工、各种技术方案等进行综合性技术及商务评价，最终确定中标人：1）技术标：根据工期、质量、安全文明施工、各种技术措施方案、项目经理业绩及管理人员配备进行综合考评，评定是否合格，技术标不合格者不得中标，且不得进行商务标评比。2）商务标：经评审的合理低价。3）按技术标合格、商务标合理低价的原则确定中标人。

23.2依据投标人提供的投标文件，经评审的合理低价中标，不提倡最低价中标。

23.3 招标单位保留开标后要求任何一家投标单位对其投标文件解释、澄清的权利。

24、定标

24.1　在发出中标通知之前，招标单位将把预期中标单位的所有澄清资料，交与中标单位确认，然后再发中标通知书。确认后的附件作为合同的附件。

24.2　评标结束后，招标单位将在投标书有效期满前向中标单位发出中标通知书，确认其投标已被接受。中标单位在收到中标通知书后，应立即书面告知招标单位。

六、合同的授予

25、合同的签署

25.1  投标人在收到中标通知书3天内，应向招标方交纳元（人民币大写：元整，合同总价的5%）的履约保证金（投标保证金可转为履约保证金的一部分），并与招标方签订合同，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署加盖公章后生效。履约保证金在工程完工验收合格后十日内由招标人一次性全额无息返还给投标方。

25.2  招标单位发出中标通知后，中标单位提出超出本标书规定条款的要求，在本招标书规定的时间内拒绝签订施工合同时，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

26、其它

26.1　中标单位在实施项目合作时，须根据招标人要求的时间组织施工人员进场施工，并组织安排材料的按时按质供货，服从招标人的现场管理。

26.2  中标单位不得提出任何超出本标书中条款的其它要求。

26.3  本标书所有的附件与本标书具有同等效力。

26.4  投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人可以重新组织招标；

26.5  招标单位保留回标后与任何一家投标单位进一步协商的权力；

26.6  若投标时提供的方案或标准等不能满足招标文件的要求或不能保证达到相应的质量标准，招标人有权确定其为废标或要求其在中标后进行修改，因此而增加的各项费用，招标人不予补偿；

26.7 本招标文件解释权在招标方。

第二章、投标文件内容及格式

一、投标函

致：                 公司

- 在考察了现场并仔细研究了招标文件的各项条款及报价说明后,我司完全理解并接受招标文件规定的各项条款。我司愿意以工程总价人民币：元整(大写：元整)承揽本工程。

- 我司对贵司招标文件中提出的合同条件已明了，并完全同意。

- 一旦我司的投标被接纳,我司将按贵司的要求开始施工, 并承诺在_   _日历天内完成本次招标范围内的所有工程施工。

- 一旦我司的投标被接纳，我司将委派作为本项目的项目经理，未得到贵司许可前，保证中途不撤换。

- 我司同意在招标文件约定的投标书有效期限之前,本投标书将始终对本投标单位具有约束力, 并可随时被贵司接受。

- 我司知道并同意：如果接到中标通知后未按贵司要求的时间签署正式合同或坚持提出超出本工程招标文件的附加条件,贵司有权另选其他中标单位。

- 我司知道并同意,贵司并无义务必须接受所收到的价格最低的投标书。

投标单位:  (章)

负责人:

年  月  日

- 投标格式

全费用综合单价形式。（投标格式自拟）

四、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：(盖章)

日期：年 月  日

五、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：（姓名）系

（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托

（单位名称）（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加

（招标单位名称）的工程的投标。授权委托人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

特此委托。

代  理  人： 性别： 年龄：

单位（盖章）： 部门： 职务：

投  标  人：（盖法人章）：

法定代表人：

年       月       日

六、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计其主要内容如下。

2.1企业概况

2.1.1企业简历

2.1.2近两年承建工程一览表

2.1.3目前在建项目工程一览表

2..2详细的施工组织设计及方案

2.3主要施工人员情况一览表

2.4主要施工机械设备一览表

2.5劳动力计划表

2.6计划开、竣工日期和施工进度网络图

七、工程技术要求

1、执行的技术规范 
　　本人防设备采购及安装工程执行国家现行规范和标准，具体如下： 
　　《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-95） 
　　《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）； 
　　《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 
　　《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)

《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》（RFJ01-2002）

国家颁发的其他有关电气、管道施工规范规程及图纸要求。

2、设备质量要求：所有设备和器件均须取得国家消防电子产品质量监督检查中心的检验合格证（新CCC认证）。 
　3、产品质保期：业主发出竣工证书之日起不得少于二年。 
　4、售后服务：接通知24小时内到达现场维修，除易损件外各种零部件两次维修后仍不能正常使用，投标人应更换同品牌，同型号的零部件，更换后的零部件自更换之日起重新计算质保期限。

# 第三章合同条款

秀逸苏杭人防地下室人防设备安装工程

施

工

合

同

发包方：  连云港绿源置业有限公司

承包方：

签订时间：

发包方：                               （以下简称甲方）

承包方：                               （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况：

1.1工程名称：秀逸苏杭人防地下室人防设备安装工程；

1.2工程地点:连云港市新浦区凌州路南、科苑路东；

1.3  建筑面积：秀逸苏杭人防地下室人防设备安装工程通；

二、工程承包范围：

2.1根据甲方所提供的秀逸苏杭人防地下室人防设备工程设计施工图所涵盖的人防设备的供货、安装、调试、达到人防验收条件的一切内容，保修期内因产品质量问题引起的维修和更换等。（详见合同附件：工程报价书）。

2.本次依据图纸计算战时通风、救护站通风管道及设备（不含调温除湿机）、发电站部分通风管道及设备。（投标方应现场踏勘，如前期预埋预留管道未到位，由中标方负责，费用不另计。）

2.3负责整个人防设备验收报验工作（含检验、检测一切费用）。

三、工程工期：

3.1.工期：总工期30日历天，具体开竣工日期以甲方书面通知为准。实际开工期按照甲方工程管理部门所签发的开工令注明的日期起计算。合同提及任何一段时期或工作日时应作包括法定节假日和休息日的公历日解释，并充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、停水、停电、农忙、节假日、扰民或民扰、道路施工影响等不利因素，甲方不接受乙方因以上因素而提起的延期申请。

3.2  乙方已视察施工现场，使自己熟悉现场情况及须完成工程之详细资料，并取得一切可影响造价的所有资料。除不可抗力外，本合同工期不作顺延（特殊情况以甲方现场签署的书面资料为准），在非正常天气的条件下，必须采取措施保证施工的进行。因甲方原因致使工期变更，只做工期顺延，不作费用调整。

3.3  乙方服从甲方工程管理部门的施工安排交叉作业或加班超时等工作，并于上述日期前竣工及时交甲方使用。

3.4 加快进度：在工程进行时，在乙方无权延长工期的情况下，甲方代表认为工程进度被延迟至令工程可能无法在完工日前完成，他可向乙方发出以下指令：

3.4.1甲方有权指令乙方增加人手、机械、加班工作（包括夜班工作），执行指定的施工工序或建造一切临时设施以加速工程进度，乙方应收到有关指令两天内呈交加速工程进度之施工组织设计及更改后的进度计划给甲方批准，并按照批准后的计划工序有规律及尽力地施工。

3.4.2甲方可指令乙方优先完成工程的某个部分，而乙方应严格遵守该项指示。

3.4.3乙方在执行以上各项指令时，不能索取额外费用。

3.4.4如甲方认为乙方未能遵守任何上述指示时，可自行雇用额外人手、增加施工机械及建造临时设施以使工程进度能如期完成，乙方必须尽一切可能保障材料供应，为此产生的一切费用甲方可视为债务向乙方追讨或根据合同计价原则在应付予乙方的工程进度款时扣除以偿还债务，乙方不得拒绝。

## 四、工程质量

4.1工程质量标准合格，必须达到满足发包方、监理及相关政府部门的规范要求及验收标准。

4.2所有材料设备必须具备相应的合格证；所有系统的安装标高必须符合设计和规范，并满足二次装修的标高要求；所有管道系统安装完后必须做好流向标识和分色标识；。

4.3双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

4.4施工中必须按照以下执行：《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-95） ；《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）；《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)；《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)；《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》（RFJ01-2002）。

4.5工程质量不符合设计及合同要求，质量检验达不到合格标准，甲方有权要求乙方停工或返工，由此而造成的一切损失由乙方承担，工期不予顺延。并按乙方工程总价的20%向甲方支付违约金，违约金可从工程进度款中扣除。

4.6  经过返工工程质量仍不符合设计及合同要求的，甲方有权另聘请他人代为完成及直至终止乙方合同，由此而造成的一切损失由乙方承担。

4．7  若由于乙方自身原因造成材料及已完工的工程损坏或污染，由乙方负责返工、修复或重新施工，由此而发生的一切损失由乙方承担，工期不予顺延，并按材料总价及须返工工程总价的20%向甲方支付违约金，违约金可从工程款中扣除。

4.8  在工程施工期间，任何单项工程或工种质量不符合设计及合同要求，质量检验达不到合格标准，甲方有权要求乙方停工或返工，因此而造成的一切损失由乙方承担，工期不予顺延。乙方应按该单项工程或工种之工程总价的10%向甲方支付违约金，违约金可从工程款中扣除。

4.9  因乙方原因造成的工程质量问题以甲方、监理公司或业主（第三方）鉴定为准，因工程质量问题造成的工程返工及造成的损失也以甲方、监理公司或业主（第三方）确定为准，因此而造成的损失（返工费用及赔偿费用）无论是经济上还是时间上的由乙方负全责。

4.10  甲方可委托国家有关质量监督部门或其他检测单位或专业人士对施工质量进行检查。对工程质量进行监督，乙方应予积极配合，经检查工程质量存在瑕疵的质量监督部门之收费由乙方负责，甲方有权在应付乙方的工程进度款中扣除。

## 五、合同文件组成部分及解释顺序

本合同由以下文件构成，且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以下列顺序在先者为准；同一顺序中不同文件对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以签署在后者为准；合同条款中就某一事项未做明确约定者，以下列文件中对该事项做出明确约定或说明者为准；对某一内容或事项未做约定者，则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求等为准。

5.1  本合同条款及各种合同附件；

5.2  中标通知书；

5.3  投标函及投标函附录；

5.4  招标文件；

5.5 技术标准和要求；

5.6 图纸；

5.7 已标价工程量清单；

5.8 其他合同文件。

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件做为本合同的组成部分，并具有最高优先顺序。

## 六、合同价款及承包方式

6.1合同价款为：人民币         元（大写：                  ）.

备注：所有的超高费、检测费、人工费及包括图纸范围内未上报的工程量等，乙方承诺作为让利或默认在合同含税固定总造价中。

6.2本合同采用含税固定总价包干合同，合同价款除因甲方原因造成的设计变更、现场签证及合同内未施工项目外，不因任何政策或市场风险而予以调整。

6.2.1  总价包干合同

合同价款是乙方根据招标文件、图纸设计范围内工程量、工地现场情况、企业自身水平、施工组织设计等情况进行投标报价并经甲方确认的含税包干总价，包括合同、图纸和规范要求范围内工程的深化设计、样品或样板、原材料、加工制作、供应、包装、运输(含保险费)、装卸、材料到工地定点堆放、仓储、保管(含本工程的甲供材料、设备)、安装、调试、室内环境检测、成品保护、管理费、利润、保险、政府行政主管部门所收取的相关费用等整体合格工程交付给甲方之前所发生的一切费用；还包括对本工程分包管理服务、现场协调、现场配合验收、抽样测试、保修期维护、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。还包括一切劳动工资、劳动保险费用，以及工程期间之一切工资及物价浮动以及一切用以完成此工程有关事务费用，和由税务机关规定应由乙方缴纳的税金，包括税金的变更与浮动等。如为完成合同范围内的工作而需发生的费用在合同清单中没有单独列项，则确认含于清单其他相关分项综合单价中。

6.3本合同签订以后，工程量清单中所列的工程量以及以工程量清单为基础的合同价格充分反映了合同图纸中乙方自行施工的全部工作。只要合同图纸没有设计变更，甲方不接受乙方以工程量清单中存在差异为理由而主张的任何损失或索赔；

6.4本合同签订以后，工程量清单中的措施项目、其他项目清单及规费的价格固定包死。乙方已经在投标阶段充分理解了招标文件中为其设定的所有义务、责任和条件，并在其投标价格中做了充分考虑。只要甲方对乙方要求的合同义务、责任和条件没有改变，则乙方措施项目、其他项目及规费的价格或费率固定包死、不得调整；

6.5本合同签订以后，合同价格中的各项取费和费率，包括但不限于其企业（总部）管理费、利润、税金、规费的取费水平固定包死，任何情况下不得调整。

6.6总包方应向乙方提供水电使用的接驳点、垂直运输、简易脚手架、资料归档等配合服务的工作。

## 七、工程款支付

7.1  工程款支付方式：付款前乙方向甲方提交工程所在地税务机关开具符合税务要求的发票，否则甲方有权拒绝支付工程款，由此而造成工程款延误及一切损失由乙方负全责与甲方无涉。甲方以支票转账等甲方认为必要的方式支付。

人防设备付款：

①、设备进场并经甲方清点完成后支付合同总价的30%；

②、工程完工支付合同总价40%；

③、经人防主管部门验收完成并提供验收合格相关资料后支付合同总价的20%；

④、工程结算完成后支付合同总价的10%；

⑤、后期维修（护）由人防办通知执行，维修（护）费用由施工单位付款，与甲方无关。

7.2 赁票付款，付款到95%时，提供全额发票。

## 八、设计变更及现场签证

8.1  一般约定

8.1.1  甲方有权对设计图纸进行变更，乙方应按变更进行施工,不得拒绝。设计单位

提出的设计变更，必须经甲方批准并加盖甲方公章后，乙方才能按图进行施工。任何甲方书面通知的工程变更皆不会使本合同失效。

8.1.2  乙方发现设计错误或不合理之处，应及时书面通知甲方和设计单位，由设计单位(或甲方)提供设计变更文件，经甲方签字批准后实施。且乙方提出的合理化建议如被甲方采用，或乙方在施工前及时纠正图纸错误，甲方可根据实际情况酌情予以奖励。

8.1.3  因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，工期不予顺延。

8.1.4  因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。

8.1.5  如图纸(或施工方案)由乙方进行设计(含二次设计)，因设计质量问题引起的责任由乙方承担。

8.1.6  甲方提出的对已完成的分项工程进行变更，乙方应在施工前将施工方案报甲方书面确认；对于有可能重复利用的材料设备，乙方应小心保护，属乙方拆除时未采取保护措施或拆除后保护不当的，由乙方负责。

8.1.7  合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其它重大变更，由双方协商解决。

8.1.8为了确保装饰质量效果，甲方要求改变原材料或半成品的品牌或样品的，在同档次的条件下，不得以办理变更或签证的方式而调整价格。

8.1.9  因设计变更或现场签证涉及到可重复利用的材料时，应在拆除前与甲方谈定材料的可重复利用率，否则视为乙方100%的回收利用。

8.1.10  关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的综合单价（已含管理费和利润及税金）。

8.2设计变更、现场签证的办理

甲、乙双方均应对设计变更、现场签证通知单分专业连续编号、妥善保存；甲、乙双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接受方不得拒签。

8.3设计变更、现场签证办理的时间

8.3.1现场签证必须按当时发生即时签证的原则，在事件发生后七日内办理完毕，严禁事后补签，签证内容必须清楚明了。

8.3.2正常的设计变更，应在有效签字人共同签署完成，甲、乙双方核定费用后，才通知乙方开始实施。特急类（指如果不立即实施将造成更大损失的）设计变更，可以先实施再核定费用；如属隐蔽工程及事后不可复核的工程，则必须要求乙方在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前提出预算并核清工程量。

8.3.3对于费用未核定的设计变更，甲方必须督促乙方尽快计算变更费用，最迟在变更内容全部施工完后的10日内（自监理及甲方工地代表确认完工情况的日期开始计算），向甲方报送完整的变更结算。设计变更单由甲方10日内核定其工程量，审核完变更结算。

8.3.4  设计变更和现场签证：逾期不办理的视为放弃该项内容合同价款的变更。

8.4  设计变更、现场签证费用结算编制事项

8.4.1  在双方核对设计变更、现场签证的价款时，乙方负责事先就每张设计变更、现场签证通知单做一份完整结算书，提交于甲方；甲方不接受乙方以汇总方式编制的多项设计变更、现场签证事项的结算书。

8.4.2  乙方接受甲方发出的变更通知单后，按照合同所约定的时间向甲方报送完整变更费用计算；每迟报一天，将扣除变更通知单对应工程最终审定价的0.5%。

8.4.3  双方核定设计变更、现场签证事项的价格后，应在变更及签证单上注明最终审定价格，并由双方签字、盖章后生效。

8.5  设计变更、现场签证价款确定原则：

8.5.1  合同报价清单中已有适用于设计变更、现场签证工程的单价或价格，按合同报价清单规定的单价和价格确定设计变更、现场签证价款；

8.5.2  合同报价清单中未包括可适用于设计变更、现场签证工程的单价或价格，则应以合同报价清单中类似的单价及价格为基础，参考当时的市场价格水平，确定设计变更、现场签证价款；

8.5.3  如果合同报价清单中没有可适用于或类似于设计变更、现场签证工程的单价或价格，由乙方上报甲方，经甲方核准确定后，作为工程结算依据。

8.5.4  甲方有权根据施工情况调整乙方的施工内容，如增加或减少施工内容。调整价款参照上述条款。

## 九、双方责任

9.1甲方责任：

9.1.1委派         为现场代表，负责履行合同，办理现场技术和经济签证(经济签证权限受控于企业内部管理文件)。

9.1.2开工前向乙方提供经甲方审定并签字的施工图纸 两 套。

9.1.3审查并确认乙方施工组织设计，办理工程中间验收和工程竣工验收。

9.1.4提供乙方施工用水、用电接口。

9.1.5指定乙方搭建临时设施场地。

9.1.6协调现场各家施工单位之间的关系，特别是协调乙方与总包单位之间的配合工作（包括水电使用的接驳点、垂直运输、简易脚手架的使用、资料归档等）。督促检查现场安全文明施工是否达到合格标准，凡未达到者按政府相关管理部门颁发的安全文明施工专项费用的计费标准，从工程进度款中全额扣除。

9.1.7确认乙方阶段施工进度及有关工程进度款支付报审和申请支付。

9.1.8甲方和监理可要求乙方更换不称职、配合不力的项目经理和现场管理人员，以确保工程如期保质完成，乙方必须在三日内将更换人员书面告知甲方。

9.1.9按合同约定支付工程进度款。

9.2乙方责任：

9.2.1委派         为现场总负责人，        为项目经理，负责履行合同，项目经理必须常驻现场，项目经理及各管理人员必须具备相应的资格持证上岗，如有变动，须事先报备，并应征得现场监理和甲方的书面同意。否则乙方向甲方支付违约金3000元/人次（叁仟元）（含任何施工阶段），并对接任人员资格进行重新审查。

9.2.2  乙方项目经理、项目技术负责人、水电安装负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向甲方提出申请并在获得甲方批准后方可缺席，否则乙方向甲方支付违约金RMB500元/人次。

9.2.3乙方须按甲方的工期要求，向甲方提供现场施工有关技术交底资料。

9.2.4本合同签订后10日内编制该工程实施性施工组织设计，报送监理及甲方书面批准后实施，乙方必须按批准的进度计划组织施工并接受甲方、监理对进度的检查监督。

9.2.5自行搭建临时设施，保证乙方现场施工人员的生活卫生、安全，严格执行连云港施工现场管理的有关规定，安全文明施工；施工现场发生的任何安全事故及人身伤害责任由乙方承担，与发包方无关。

9.2.6施工用水、电由总包方指定接驳点，由乙方安表计量付费，每月乙方应主动缴纳水电费，凡不按时缴纳的，甲方有权在工程进度款中扣除相应费用，并由乙方承担延迟缴纳的利息。若乙方未安装计量，则按本合同工程结算总价的1.5％支付甲方水电费。

9.2.7  服从甲方项目负责人和现场代表的统一指挥和调度，服从总包单位的现场管理及工程进度的统一安排，以确保项目总工期的实现。

9.2.8  按竣工时限编报工程档案资料和竣工结算资料。

9.2.9  施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏或遗失均由乙方负责，同时乙方须按约定工期施工。

9.2.10  乙方应负责对甲方所提供的材料和设备进行质量验收，对不合格的材料和设备不得用于工程中，若乙方把关不严影响工程质量，造成质量事故返工其责任和经济损失由乙方承担，直至整改到合格；甲供设备在安装之前配合甲方作好开箱验收记录，保障设备正常安装

9.2.11  负责到当地人防及消防主管部门办理验收和检测工作，必须保证通过人防办验收，并自行承担相应费用。

9.2.12为了保证工程质量、工期，乙方应按时足额支付工人的工资，严禁将甲方付给的工程进度款，挪用在甲方发包的工程以外项目使用，必须专款专用，否则一经核实，乙方向甲方支付违约金10000元，并推迟一个月支付应付进度款。

9.2.13如有隐蔽工程，隐蔽前应提前壹个工作日通知甲方验收，经甲方及监理验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。

9.2.14 做好施工原始记录，每七天向甲方报送施工进度计划完成表，如不按时报送甲方有权不予支付工程进度款。

9.2.15 施工中如发现设计错误或严重不合理，应立即书面通知甲方。若乙方继续施工造成的损失由乙方负责。

9.2.16 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担，工期不顺延。

9.2.17 采用新技术、新工艺，确保优质高效完成工程。

9.2.18 根据施工要求、设计变更、检测结果通知单和国家的施工验收规范以及本地有关专业规程、规定进行施工，作好自检和工程隐蔽验收工作，做好施工原始记录和隐蔽工程记录的收集、整理工作，确保工程质量，一切因乙方原因而引致的责任和经济费用均由乙方承担。

9.2.19 按施工安全规范的要求做好现场施工安全管理，根据需要设置现场照明和围护设施，防止发生工伤事故，确保现场人员及过行人员生命财产的安全，若发生事故，应积极处理（承担因此发生的费用）并立即书面报告甲方。

9.2.20 乙方的材料进场、堆放应服从甲方现场管理代表的安排，不得随意堆放，未经许可不得擅自动用其他承包商的任何物料。

9.2.21 施工过程中及时清运因本工程产生之建筑垃圾，保持现场的整洁，创文明施工现场，所有建筑垃圾应清理出施工区域按政府有关规定处理，否则由此引起的一切损失或产生的费用由乙方负责。

9.2.22 严格按照施工图与工程规范进行施工，确保工程质量，按本合同规定的时间如期竣工和交付。

9.2.23 与其它施工单位互相配合，交叉作业竣工并交付甲方使用。

9.2.24 应做好成品保护工作，避免发生损坏；若由于乙方自身原因造成材料及已完工的工程损坏或污染，由乙方负责返工、修复或重新施工，因此而发生的一切损失由乙方承担，工期不予顺延，同时乙方须向甲方支付材料总价及返工工程总价的20%向甲方支付违约金，违约金可从工程款中扣除。若乙方不施工，甲方有权聘用其它施工单位代为完成，所涉返工费用连同上述20%违约金及甲方20%工程管理费由乙方承担。

9.2.25 对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修，乙方应在接到甲方书面通知后24小时内派人来修理，否则甲方可委托其它单位或人员修理，其费用在保修费内扣除，不足部分由乙方支付。

## 十、安全文明施工与环境保护

10.1  乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业、政府部门、甲方、监理单位安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于非甲方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

10.2   乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

10.3   发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知监理及甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担所发生的费用。

10.4   甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理，或参照争议解决条款。

10.5   乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方及相关方的现场管理规定。

10.6施工中安全文明施工未达标，材料乱堆乱放，每发现一次乙方向甲方支付违约金5000元。

10.7  乙方应为防止进出场车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，严格执行施工临时污水排放标准等环境保护方面的制度。

10.8   施工期间，乙方应及时处理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到活完场清。

10.9  交叉施工成品保护：在建筑物或构筑物周边进行施工时，必须对房屋裙边用塑料薄膜或其他物品进行保护，如有污染或损坏，由乙方负责清洗或更换或赔偿。

10.10  乙方在进行施工时，如对其他单位的水电管线等临时设施造成破坏，必须尽快予以无条件修复，并赔偿相关单位的一切损失。

10.11  乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、噪声、环境卫生和场外污染等有关手续，发生的费用及造成的罚款全部由乙方承担。

10.12 在整个合同期内，乙方应在现场委派一位安全负责人，出席甲方召开的安全会议，按甲方现场总代表的要求提交安全报告和建议，并负责监督保持安全习惯。本工程实行定期和不定期相结合的安全检查制度，检查标准为国家现行规范。乙方必须保持经常性的例行自检，对每次的检查结果实行公布，并记录在案。

## 十一、材料设备供应

11.1材料供应方式分类

本工程材料供应方式分为甲方供应材料、甲方指定供应材料、乙方自购材料，甲方有权在工程实施中更改材料的供应方式，乙方不得以甲方更改材料供应方式为由提出增加费用，合同附件报价明细中综合单价已充分考虑该三类材料供应方式。但甲方应在乙方订货前提出，若因甲方过错在更换材料的供应方式时给乙方造成订货损失，该直接损失由甲方承担。

##### 11.1.1甲方供应材料（甲供）

##### 甲方供应材料指由甲方供应的材料，该部分材料费未包含在合同价相应综合单价中。乙方须对甲方供应材料、进行检验，并按规范、要求进行施工、安装，此部分的保管费乙方免费提供服务。

##### 11.1.2甲方指定供应材料

##### 甲方指定供应材料是指由甲方指定产品厂家、规格、价格由乙方采购的材料,工程实施前再由甲方进行认质认价，该部分材料仅以暂定单价形式进入合同价款中。对于重要材料设备，甲方通过招标程序确定材料设备品牌，价格按招标结果确定。

##### 11.1.3  乙方自购（乙供）材料

##### 乙方自购材料由乙方根据甲方及相关规范要求自行选择并自行采购的材料，该部分材料费用已包含在合同价中,即使该部分材料市场行情发生合同约定幅度变化，工程结算时也不再进行调整。乙方自购材料中，需要甲方认质认价的，均以市场现款现货价为准，甲方不予增加任何赊账等额外费用。

11.2甲方供应材料相关管理办法

11.2.1甲方供应材料保管费：乙方免收甲方供应材料的保管费，但乙方有义务配合甲方对进场的材料进行现场卸货入库、验收，并建立入库、出库登记台帐。如果现场卸货入库所发生的费用是由乙方支出，则由甲乙双方协商解决。

11.2.2甲方供应材料收货、清理及保管：甲方供应的材料，由乙方在现场内卸车及

堆码，清点数量，验收质量，收集相关材料质量证明，并将验收的数量、质量结果情况书面提交给甲方。乙方每次收到甲方供应的材料设备实物后3天内应将入库验收单提供给甲方，否则每发生一次乙方应向甲方支付200元的违约金，依此类推。

11.2.3甲方供应材料计划提交要求：甲方供应的材料，由乙方根据工期结合工程实

际情况将甲方供应的材料按规格型号、数量、质量要求、进场日期等列出详细清单，提前60—90日历天（根据合理制造、供货周期）提出准确的需用计划。

11.3甲方指定供应材料管理办法

对指定供应材料按认质认价处理的约定：乙方应按甲方所认定材料的品质及价格与供应商签订采购合同，按签订的采购合同中约定的条款执行或按采购合同中约定的支付条款支付相应材料货款。乙方不得有向供货方索要折扣、佣金及管理费、税金等违规行为。否则，一经甲方查实，将以3倍金额从乙方工程款中扣罚。

对于重要材料设备，甲方通过招标程序确定材料设备品牌，价格按招标结果确定。乙方应按甲方招标结果与供应商签订供应合同，并负责相关收货、验收等责任。

11.4材料检验

乙方供应的材料进入施工现场时，除供货方提供合格的产品合格证、试验检验报告外，乙方都应按规范规定取样进行试验检验及复检，取样时必须有甲方及监理工程师在场方可生效，其费用由乙方承担，已综合考虑在合同单价内，结算时不作调整。甲方供应的材料实物进入现场时由乙方按规范取样试验不合格，除乙方应及时告知甲方外，由乙方按规范加倍取样试验，不论加倍取样试验的结果是否合格，加倍取样试验的试验费由甲方承担，不合格的材料由甲方及时调运出现场，发生的费用由甲方承担。

11.5材料封样

##### 甲方供应材料、甲方指定供应材料、乙方自行采购材料由甲方对样品注明标识并封样通知乙方，样品满足体现设计效果要求。

##### 11.6材料代用

根据工程需要，经征得设计单位和甲方代表书面同意，乙方可使用代用材。因甲方原因使用，由甲方承担发生的经济支出，节省的费用归甲方，由此延误的工期相应顺延；因乙方原因使用，由乙方承担发生的经济支出，节省的费用归甲方，由此引起的工期延误和相应的经济损失由乙方承担。

## 十二、工程验收及移交

12.1依据国家颁布的施工及验收规范、质量检验标准：《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》（RFJ01-2002）。

12.2工程的验收必须以甲方认可的产品品牌、规格、型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

12.3乙方工程施工完成并整理好竣工验收资料后，提前叁天书面通知甲方现场代表，甲方在7日内组织验收，并在14天内给予认可或提出修改意见，乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用，若无修改意见视为竣工报告已被认可。

12.4工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

12.5合格的验收报告必须经人防部门（人防部门以验收意见为准）、甲方、监理、乙方共同签字认可后方可为本工程验收合格。

12.6如果在验收中产生纠纷，由技术质量监督部门检验。

12.7工程完工时施工现场必须清理干净，交工区域无建筑垃圾。

12.8单位工程质量符合以下规定才能验收合格：

12.8.1单位工程所含分部工程的质量均为验收合格。

12.8.2竣工资料完整齐全。

12.9本人防工程验收合格通过后，如总包和其他分包工程尚未完全通过整体竣工验收，在此期间乙方应负责其所承包工程的看管维护工作，期间由于乙方看管维护不力造成产品的损伤及损坏，乙方应无偿进行修复，且能达到验收时的合格标准，所发生一切费用由乙方承担。

12.10项目工程整体竣工验收合格，并通过甲方及甲方委托的物业公司检查，确无产品损害及缺陷，甲、乙双方方可办理交接手续。

12.11乙方应无偿为甲方委托的物业管理人员进行操作技术培训。

12.12工程竣工图要求：人防门及防化通风设备工程竣工图必须是经甲方、监理审核并作为备案的竣工图。

## 十三．竣工结算

13.1  工程竣工验收合格后三十天内，乙方应一次性提交完整的竣工结算报告和竣工资料两 套，甲方收齐相关资料后六十天内提出审核意见，乙方收到审核意见十五天内提出反馈意见，之后连续十五个工作日为甲、乙双方结算核对时间。甲方亦可分计量、计价两阶段与乙方核对，乙方应在甲方通知时间内派人核对，乙方未能如期派人连续核对其责任由乙方负责。阶段核对时间不计入甲方工作时间。乙方如延期报送，进度款支付时间和末次工程款（非保修款）的支付时间亦相应顺延，如甲方延期提出审核意见，则付款时间不顺延。

13.2  竣工结算应提供的资料

13.2.1  合同及补充协议；

13.2.2  施工图、竣工图；

13.2.3  施工单位结算书及工程量计算式；

13.2.4  经甲方确认的设计变更及签证；

13.2.5  工程竣工验收单；

13.2.6  结算其他相关资料。

13.3  乙方上报工程结算的金额不得高出审定后金额的5%，否则全部审计费用由施工单位承担。

13.4  送审的结算书中若有遗漏项目均作为乙方免费施工，不作增加调整。

13.5  结算价主要分四部分：

13.5.1  经审核的合同总价及补充协议价款；

13.5.2  合同总价以外的工程设计变更增减；

13.5.3  合同清单总价中未施工部分；

13.5.4  经发包方确认的现场签证。

13.6  结算总价的计算：合同金额±补充协议金额±设计变更费用±工程签证费用－未施工工程费用±甲方指定供应材料价款。

13.6.1  合同金额：即合同价。

13.7施工措施项目费由乙方根据本工程招标文件以及企业自身水平等投标报价，并

经甲方确认包干使用，结算时不再调整。

## 十四、工程质量保修

14.1本工程物业公司（以下简称物业公司）负责实施本合同工程保修期间的监督、检查及行使甲方保修期间的权利等工作。

14.2本工程的合同保修期为 两 年，自通过甲方及相关政府部门验收合格之日起计。

14.3保修期内如系统发生故障，不能正常运行，材料设备出现质量问题，乙方必须在接到通知后的 4 个小时内派员维修，因质量问题引起的损坏，乙方免收一切费用；

14.4若乙方在收到通知后不及时派员维修，甲方、物业管理公司可另请人员修理，费用在保修金中扣除，如保修金不足以支付的，甲方依法追究乙方法律责任，甲方有权向乙方追偿。

14.5保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若设备、系统、工程发生故障，乙方应在接到通知后10小时内赶赴现场维修，属产品质量问题以成本价维修更换。

14.6工程保修期满经甲方及物业公司检查确无质量问题及隐患，发出“保修完成确认书”证明保修期终止，甲方退还乙方保修金（保修金不计利息）。

14.7乙方在保修期间内，若变更公司地址或变更联系人及电话，必须及时书面通知甲方及甲方指定的物业公司，否则视为违约，造成的损失由承包方负责。

14.8凡属于乙方保修范围和内容的材料、设备，乙方应当足额储备，乙方在维修更换

时需提供同种品牌、型号的材料、设备，如无同种品牌、型号的材料、设备，乙方应经甲方或其代理人同意后方可更换其它品牌、型号的材料、设备，并保证达到原设计标准要求及满足原有使用功能要求。

14.9乙方施工及使用材料、设备不当造成的质量问题和一切损害，乙方除无偿维修更

换外，还应负责赔偿全部损失并承担其它连带责任。

14.10规定的工程合理使用期限内，乙方确保工程质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任和其它连带责任。

14.11保修期内人为或不可抗力因素引起的故障或损坏，乙方仅收取维修成本费。

14,12保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，为调查质量缺陷而支出的费用，在查明缺陷产生的原因之后，由责任方承担。

## 十五、与总包及各分包单位配合

15.1本工程收取结算价的总包服务费1.5%，由甲方在结算金额中直接扣除。

15.3因乙方未能准时提供有关资料或因提供资料不足而导致工程延误或其他单位返工修改或增加工程量等，所有费用均由乙方负责。

15.4因乙方原因而直接或间接地导致其它单位需要进行任何修改或修复工作，所引起的费用均由乙方负责。

15.5乙方已安装完成的工作在移交给甲方前，须提供适当的保护；若有关工作遭受其它单位损坏，甲方将协助乙方找出责任方并协调追讨有关损失，但乙方在获得赔偿前仍需自

## 十七、违约责任

17.1甲方的责任：

工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，工期相应顺延，乙方应当积极配合，工期顺延的成本已包括在工程造价之中，乙方不得就此提出造价增加。

17.2乙方的责任：

17.2.1工程质量不合格的，乙方负责无偿修理；建设单位及监理单位提出的质量问题应在3个工作日内整改完毕。否则，乙方接受甲方、监理单位视情节轻重对乙方进行的处罚，质量不合格返修造成的工期拖延，工期不予顺延。

17.2.2  拖延工期的，超期3日起计算违约金，比例为每日按合同总价的万分之三

偿付逾期违约金，违约金总额不得超过合同总金额的20%。

17.2.3  因乙方原因造成工期延误超过30天的，甲方有权解除该合同，且乙方应

向甲方支付相当于合同总金额20%的违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，还应按实赔偿；如甲方解除合同，乙方必须在7日内完成退场工作，超出合同规定的时间退场而造成一切损失由乙方承担。

17.2.4甲方有权直接从应向乙方支付的款项中扣减乙方应偿付的违约金、赔偿金

等。

17.2.5劳务分包(即农民工)的劳务费应按国家及连云港有关规定支付，不得

拖延或扣押不付，如因此造成工期延误及其他不良影响，乙方将承担全部责任。

17.2.6  乙方材料采购商违约导致供货时间、安装进度或质量方面出现问题，乙方应不再与该供应商续签合同，且已签而尚未加工的合同应及时解除，乙方应另找厂家签订合同以保证工程进度及质量。而一旦有欺瞒、偷工减料、配置不齐或降档、以次充好等现象发生，甲方有权停止乙方的材料采购权而自行采购材料，给甲方造成的一切损失由乙方承担，该费用可从当期未付工程款中扣除。

17.2.7为了保证工程质量、工期，乙方应按时足额支付工人的工资，严禁将甲方付给的工程进度款，挪用在甲方发包的工程以外项目使用，必须专款专用，否则一经核实，乙方每次向甲方支付5,000.00元违约金。

17.2.8施工中安全文明施工未达标，材料乱堆乱放每发现一次，乙方向甲方支付3,000.00元违约金。

17.2.9乙方必须以自有施工队伍施工，不得把所承包的工程进行挂靠或联营等任何形式的分包，一经发现甲方有权立即解除本合同，并按所完成工程造价的30%向甲方支付违约金，并于发现后3天内，乙方无条件撤离施工场地，因此导致甲方的直接损失，由乙方负全责。

17.2.10本合同履行过程中，乙方不得有损甲方信誉或造成负面影响的行为，不论是民工集体上告、上访、闹事(如拦马路、爬塔吊)，影响公共交通秩序、干扰政府正常办公、扰乱社会秩序或者围堵发包人办公场所、销售现场等不良行为发生或者发生其他被媒体的报道，第一次发生，乙方承担违约金5万元，第二次发生，乙方承担违约金10万元，以此类推、逐倍累加。

十八、争议的解决

18.1  本合同及本合同履行过程中如发生争议，双方协商解决，协商不成时，由工程所在地人民法院管辖。

18.2  发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行本合同，保持施工连续，保护好已完工程：

18.2.1单方违约导致本合同确已无法履行，双方协商停止施工。

18.2.2调解要求停止施工，且为双方接受。

18.2.3法院要求停止施工。

## 十九、保险

乙方负责办理乙方在施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设备、材料的保险，并支付相应的费用，费用已含在合同价款中。因乙方原因造成的任何事故(包括第三方人员在内)所发生的依法应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任由乙方承担。

## 二十、工资支付

20.1  乙方应妥善处理其劳资关系，自觉接受政府相关部门监督管理及检查并缴纳相关费用，严格按国家及地方有关规定及时支付其员工及农民工工资，严禁拖欠及克扣员工及农民工工资。乙方已充分了解双方商定的本合同条款中工程款支付方式对其员工及农民工工资支付的影响，乙方因欠薪与其员工及农民工造成的纠纷、诉讼等争议由乙方自行解决，一切与甲方无涉。

20.2  乙方每月按实造册编制工人工资表报甲方备案，若遇年底或竣工时的进度款甲方优先在支付应付金额的70%，在确保乙方支付完工人工资的情况下，甲方才予支付余下的30%；年底或竣工无进度款时，乙方应自行支付工人工资。如乙方拖欠工人工资导致上述行为发生，甲方可不经承包人同意，直接交当地劳动主管部门或由甲方在当地政府见证下直接对其工人支付工资，并在应付乙方款项(包括履约保证金)中双倍扣除甲方支付的金额。

20.3  若乙方因欠薪问题严重影响工程进展，甲方有权单方面解除合同，违约责任按合同条款有关条款履行。

## 二十一、不可抗力

  - 21.1  不可抗力包括(但不限于)下列情况：

21.1.1天灾(地震、洪水、海啸、飓风、超强台风（十二级以上）、雷击、瘟疫等)。

21.1.2战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动、叛乱、革命、暴动、军事政变或内战。

21.1.3核子辐射或放射性污染。

21.1.4以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落。

21.1.5暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在乙方或其乙方雇用人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外。

21.1.6其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾。

21.2当不可抗力事件发生后，相应的处理办法遵照国家的有关规定执行。

## 二十二、合同解除

22.1甲、乙双方协商一致，可以解除合同。

22.2  当乙方将承包的全部或部分本工程转包给他人，或肢解后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。

22.3  因不可抗力致使合同无法履行的，甲、乙双方协商可以解除合同。

22.4因甲方根据市场需要，造成工程停建或缓建或设计修改后相应承包项目不存在时，甲方有权单方面提出解除合同。

22.5  一方依据约定要求解除合同，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前三日告知对方，通知到达对方时合同解除；对合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。

22.6  合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料设备的保护和移交工作，按甲方的要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方为乙方撤出提供必要的条件，已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撤出施工场地后按合同约定办理结算手续后支付。甲方不支付乙方撤出施工场地所发生的费用。

## 二十三、其他

  - 23.1乙方在签订合同前，向甲方支付合同总价5%的履约保证金。此保证金不计息，作为执行合同的保证金，履约保证金在工程竣工验收合格后十日内退还。

  - 23.2本合同正本 贰 份，双方各执 壹 份，均具有同等法律效力，副本 肆 份，甲方执叁份，乙方执壹份；当正副本不一致时以正本为准。本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

  - 23.3本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

## 二十四、合同附件

合同价清单。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

地      址：                                    地      址：

法定代表人：                                    法定代表人：

委托代理人：                                    委托代理人：

经  办  人：                                    经  办  人：

开 户 银 行： 农业银行苍梧支行                  开 户 银 行：

银 行 账 号： 10440301040017048                银 行 账 号：

签订时间：    年    月   日